## 合同首页
设备采购合同-首页（模板）
合同编号 | VS-100-001 | 签订日期 | 视觉检测工站
甲方（采购方） | VS-100Pro | 币种 | 套
乙方（供应商） | 2 | 含安装服务 | 85000
项目名称 | 170000 | 质保期(月) | 第一批
合同摘要 | 苏州园区二期厂房

## 合同正文
设备采购合同-正文（模板）
1.1 合同标的说明 | 乙方向甲方提供六轴工业机器人、伺服模组、视觉检测工站等智能制造设备及相关配套系统
2.1 质量标准 | 乙方提供的设备应符合国家标准GB/T 12642-2013、行业规范及甲方技术协议要求，所有设备须经出厂检验合格后方可发货
3.1 交付地点 | 交付地点为江苏省苏州市工业园区星海智造二期厂房，地址：苏州工业园区星海街128号
4.1 安装条款 | 乙方应在设备到场后7日内完成安装与联调，并配合甲方完成系统集成测试，派遣专业技术工程师驻场服务不少于5个工作日
5.1 其他约定 | 双方确认所有往来通知均以加盖公章的书面文件或双方授权代表签字确认的电子文档为准，传真件在收到原件前不作为最终依据

## 采购明细
采购明细（模板）
与“采购明细_数据”成对，用于按 sheet 对比识别明细循环表。
序号 | 物料编码 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税小计
1 | RB-6A-001 | 六轴工业机器人 | XR-600 | 台 | 4 | 185000 | 740000
2 | SM-200-001 | 伺服模组 | SM-200H | 套 | 8 | 32000 | 256000
3 | VS-100-001 | 视觉检测工站 | VS-100Pro | 套 | 2 | 85000 | 170000
合计

## 交付验收
交付验收（模板）
与“交付验收_数据”成对，用于测试交付计划循环表。
批次 | 交付地点 | 计划到货日 | 安装完成日 | 验收类型
第一批 | 苏州园区二期厂房 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 到货+安装验收
第二批 | 苏州园区二期厂房 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 到货+安装验收
验收标准 | 32000
安装条件说明 | 2560003

## 付款违约
付款违约（模板）
合同总金额(含税)
逾期交付违约金比例 | 2026-07-10
付款节点 | 付款条件 | 比例 | 应付金额
预付款 | 合同生效且收到预付款发票后5个工作日内 | 0.3 | 348000
到货款 | 第一批设备到货验收合格后5个工作日内 | 0.4 | 464000
验收款 | 设备安装调试验收合格后5个工作日内 | 0.2 | 232000
质保金 | 质保期满且设备运行无质量问题后5个工作日内 | 0.1 | 116000
质量违约责任 | 2026-07-17