## Slide 1
内部门户试点实施计划 · 规划总览
一、 项目实施目标与覆盖范围
01 / 03
🎯 核心实施目标
减少重复录入，提升内部门户的数据录入流转效率
针对门户当前分散与繁琐的录入现状，重构基础数据交互通路，建立标准化、高效流转的试点基准。
01 · 试点核心模块
登录模块
功能定位：
用户认证、身份校验及登录会话管理
建立安全稳定的统一鉴权通道，实现标准化身份核验与会话生命周期管理，保障访问安全。
02 · 试点核心模块
权限模块
功能定位：
用户角色分配、操作权限与资源访问控制
构建细粒度权限控制机制，支持灵活的用户角色映射与资源级访问鉴权，实现职责隔离。
03 · 试点核心模块
报表导出
功能定位：
业务数据报表生成与结构化文件导出功能
提供业务数据统计与表格生成引擎，支持规范化、结构化数据快速导出与可靠交付。

## Slide 2
内部门户试点实施计划 · 资源与排期
二、 实施周期与预算规划
02 / 03
实施周期
四周
4 Weeks ｜ 涵盖需求排查、研发、联调及全面测试阶段
实施预算
30,000 元
¥30,000 ｜ 严格控制在预算范围内，确保成本精准核算
项目参与者
2 人
开发员B · 测试员A ｜ 双人敏捷协作组（注：方案未指定项目负责人）
📅 实施周期推进节奏与阶段交付（共计 4 周）
• 第 1 周【需求对齐与接口排查】：重点排查旧接口字段与协议契约，完成基础框架搭建与登录模块原型。
• 第 2 周【核心业务模块开发】：完成登录会话、角色权限分配及报表结构化导出功能的编码实现。
• 第 3 周【多模块集成与联调】：打通前后端通信与第三方依赖接口，组织开发内部冒烟测试与联调。
• 第 4 周【综合测试与清零验收】：测试员A开展全功能轮次测试，聚焦阻塞缺陷清零与报表导出校验，完成交付。

## Slide 3
内部门户试点实施计划 · 质量与管控
三、 交付验收标准与风险管控
03 / 03
✅ 核心验收标准（严格交付准则）
标准一：缺陷控制
▶ 阻塞缺陷清零
系统中不得存在任何阻断流程的严重/阻塞级 Bug。全流程主链路畅通无阻，确保上线后业务流转零阻塞。
标准二：功能可用性
▶ 导出结果可读取
导出的报表文件完整且能够正常被打开解析。报表文件无损坏、格式合规、业务数据字段完备准确。
⚠️ 实施风险预警与待确认事项
实施风险提示
● 接口风险：旧接口文档不完整
现状影响：文档缺失可能导致联调与数据对接存在阻碍，增加沟通返工成本。 应对措施：需在开发初期（第1周）重点排查旧接口字段定义与通信契约，尽早暴露差异。
待确认管控事项
● 发布管控：生产发布负责人未指定
现状影响：方案当前未指定生产发布负责人，可能导致上线节点权责不明或审批延迟。 应对措施：需在正式上线投产前明确具体负责人选及生产发布授权，打通发布审批链路。