## Slide 1
E2E-O05 阶段性汇报
智擎 E2E 全链路协同与智能引擎
项目愿景：打造高可靠、高保真、毫秒级响应的企业级智能作业交付中枢
项目概况与背景
智擎 E2E 专项聚焦企业跨系统协同繁琐、模态转换易失真、交付链条漫长等核心瓶颈，旨在打通从业务诉求到文档、数据与自动化执行的全生命周期闭环。
当前汇报节点：
• 汇报周期：Sprint 4 (总计 5 迭代) • 当前整体完成度：80.0% • 下阶段交付：M3 正式灰度版本 • 质量评定：正常交付（绿灯）
01
全链路作业吞吐提速 65% | 业务交付周期由 14 天缩短至 4.9 天
通过轻量容器化微调度，打通指令解析、算力分配至结果合成的自动化流水线，极大降低人工流转卡点与跨团队沟通摩擦。
02
跨模态输出保真度 ≥ 99.5% | 原生 Office、交互式网页与高精度图表
消除排版跑版与样式割裂，保证 PPTX/DOCX/HTML 原生输出具备像素级保真度，达成零代码直接投产与汇报交付要求。
03
微隔离架构与 99.99% 可用性 | 多租户沙箱安全防护与高并发容灾
全面构建独立隔离非 root 沙箱矩阵，实现并发任务零资源抢占，配合健康度自动巡检探针，提供企业级可信安全底座。

## Slide 2
MILESTONE TRACKING
当前整体进度达成 80%：核心矩阵就绪
重点模块如期交付，关键技术风险基本收敛，系统进入综合联调与压测阶段
80%
整体工期达成率
阶段总目标 54 项功能点，已合入 43 项 | 离线评估通过率 98.6% | 剩余 20% 聚焦高并发优化
已交付任务：36 项 (83%)
集成联调中：7 项 (17%)
累计消耗工时：820 / 1025 人天
底座调度矩阵
容器隔离沙箱
100%
轻量沙箱快速启停与毫秒级环境重置技术已实现全量测试，资源利用率提升 40%。
状态：已封版归档
核心协同管道
E2E 自动化中枢
90%
全链路指令流转、任务状态机与双通道分发能力已就绪，正在进行全链路边界用例演练。
状态：联调收尾中
跨模态渲染引擎
原生格式保真导出
80%
PPTX/DOCX/HTML 双向互转引擎稳定运行，复杂排版还原度达标，当前攻坚大文件极限压测。
状态：灰度压测中
运营运维控制台
全链路可视化监控
50%
健康度监控探针已埋点，正进行 Grafana 仪表盘与告警降级策略配置，为下周重点推进项。
状态：全面冲刺中

## Slide 3
NEXT STEP & RISK CONTROL
下周攻坚推进计划：冲刺 95% 里程碑
聚焦跨模态引擎并发调优与运维监控闭环，确保 M3 版本如期高标准交付
周一 (10/19)
并发基准测试
跨模态引擎启动 500+ QPS 极限并发压测，排查内存与进程锁瓶颈。
周二 (10/20)
冷启动预热调优
部署微隔离容器预热池机制，将任务冷启动延迟由 1.2s 压降至 350ms。
周三 (10/21)
监控大盘全联调
打通端到端 Tracing 链路，完成 Grafana 业务监控指标与告警阈值联动。
周四 (10/22)
集成冒烟与验收
组织首轮全链路 E2E 跨部门联合冒烟测试，覆盖 20+ 典型真实业务案例。
周五 (10/23)
代码冻结与评审
实施 M3 候选版本代码冻结（Code Freeze），召开上线就绪度（ORR）评审会。
⚠️ 关键风险 1：超大文档（>50MB）渲染时内存开销尖峰
• 风险影响：多并发场景下可能导致沙箱容器偶发 OOM 崩溃。 • 应对预案：已引入分片流式排版算法与即时垃圾回收机制，对单任务内存阈值设为 1.5GB 硬限制；下周二完成专项压测验证。
🛡️ 保障举措 2：跨团队上下游业务接口联调依赖延迟
• 潜在制约：OA 及统一认证网关新接口预计周四才具备预发联调条件。 • 应对预案：已前置构建高保真 Mock Server 测试桩，前端与管道已基于真实契约完成先行解耦自测，确保核心链路开发进度零阻塞。